## Лист1
Этапы проекта | Начало | Длительность | Задержка | Конец
Разработка ТЗ ИС | 2020-04-22 | 1 | 0 | 2020-04-22
Формирование репозитория проекта внедрения | 2020-04-23 | 1 | 0 | 2020-04-23
Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей | 2020-04-24 | 1 | 0 | 2020-04-24
Разработка обучающей докуметации | 2020-04-25 | 1 | 0 | 2020-04-25
Организация мониторинга процесса внедрения | 2020-04-26 | 1 | 0 | 2020-04-26
Организация сопровждения и восстановления работоспособности системы | 2020-04-27 | 1 | 0 | 2020-04-27
Выполнение задач тестирования в процессе внедрения. Устранение замечаний | 2020-04-28 | 1 | 0 | 2020-04-28
Formulas:
Конец = [Начало]+[Длительность]-1
Начало = [Конец, row above]+[Задержка]+1